## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 市应急局2023年市级应急管理综合行政执法装备采购项目
主管预算部门 |  | 天津市应急管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市应急管理综合行政执法总队
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:通过执法装备购置，推进执法工作条件标准化建设，逐步提升我市应急管理综合行政执法装备配备水平。 |  |  | 本年共购置六类总计176件执法装备，对原有执法装备进行了补充替换，提升了我市应急管理综合行政执法装备配备水平。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 27 | 27 | 26.3971 | 10 | 9.8 | 97.77 | 实际中标金额低于预算申报金额，下一步将做好前期市场调研，提高预算测算精准性。项目剩余指标额度已于年末收回
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 27 | 27 | 26.3971 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置执法装备数量 | ≥176个 | 176个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 执法装备验收合格率 | ≥95% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 执法装备购置完成时间 | 2023年8月底前 | 2023年8月18日 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 防爆执法记录仪费用标准 | ≤2200元/台 | 2138元/台 | 3 | 3
|  |  | 移动执法终端费用标准 | ≤3225元/台 | 3168元/台 | 3 | 3
|  |  | 防爆对讲机费用标准 | ≤2600元/台 | 2548元/台 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法装备使用率 | ≥90% | 100% | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 执法装备使用人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 9980%