## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 市应急局2023年度应急管理社会宣传项目
主管预算部门 |  | 天津市应急管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市应急管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:通过开展安全和应急知识宣传教育活动，深入宣传推广安全生产经验，普及安全生产知识，提高安全生产意识 |  |  | 本年共完成8期新说法节目录制工作，因本项目为跨年度项目，线下活动、地铁视频宣传、电视公益广告投放与安全生产月（6月份）关联，天津日报专版发布与汛期（6月至9月）工作紧密相连尚未实施，下一步将结合工作实际抓好项目实施。截止24年4月底新媒体运维工作、科普宣传工作进展顺利，累计完成24期新说法节目录制工作。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 170 | 170 | 162.6096 | 10 | 9.6 | 95.65 | 实际中标金额低于预算申报金额，下一步将做好前期市场调研，提高预算测算精准性。项目剩余指标额度已于年末收回
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 170 | 170 | 162.6096 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 天津日报专版数量 | ≥2版 | 1版 | 2.5 | 1.25 | 本项目为跨年度项目，合同签订日期为23年11月，服务期至24年9月，指标值为两年计划完成目标。今后将根据项目实际情况提高指标值设置 合理性。截止24年4月底共计发布1版
|  |  | 新说法节目录制数量 | ≥52期 | 8期 | 5 | 0.77 | 本项目为跨年度项目，合同签订日期为23年11月，服务期至24年8月，指标值为两年计划完成目标。今后将根据项目实际情况提高指标值设置 合理性。截止24年4月底共计录制24期
|  |  | 电视视频宣传次数 | ≥180次 | 0次 | 5 | 0 | 本项目为跨年度项目，合同签订日期为23年11月，服务期至24年8月，指标值为两年计划完成目标。今后将根据项目实际情况提高指标值设置合理性。截止24年4月底共计宣传0次
|  |  | 地铁视频投放次数 | ≥2000次 | 0次 | 5 | 0 | 本项目为跨年度项目，合同签订日期为23年11月，服务期至24年8月，指标值为两年计划完成目标。今后将根据项目实际情况提高指标值设置合理性。截止24年4月底共计投放0次
|  |  | 线下主题宣传活动次数 | ≥8场 | 4场 | 2.5 | 1.25 | 本项目为跨年度项目，合同签订日期为23年11月，服务期至24年7月，指标值为两年计划完成目标。今后将根据项目实际情况提高指标值设置 合理性。截止24年4月底共计举办4场
|  | 质量指标 | 宣传内容准确率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 宣传范围覆盖率 | ≥90% | 90% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 宣传视频时长 | ≥1分钟 | 0分钟 | 2.5 | 0 | 本项目为跨年度项目，合同签订日期为23年11月，服务期至24年8月，指标值为两年计划完成目标。今后将根据项目实际情况提高指标值设置合理性。截止24年4月底共计宣传0次，视频时长0分钟
|  |  | 《应急讲堂》时长 | ≥3分钟 | 3分钟 | 2.5 | 2.5
|  |  | 《交广会客厅》时长 | ≥40分钟 | 40分钟 | 2.5 | 2.5
|  |  | 地铁全线站台、车厢内地铁电视投放应急宣传视频投放时长 | ≥30秒 | 0秒 | 2.5 | 0 | 本项目为跨年度项目，合同签订日期为23年11月，服务期至24年8月，指标值为两年计划完成目标。今后将根据项目实际情况提高指标值设置合理性。截止24年4月底共计投放0次，视频时长0分钟
|  | 成本指标 | 媒体宣传合作项目费用 | ≤226万元 | 90.32万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 新媒体运维项目费用 | ≤100万元 | 39.96万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 应急科普项目费用 | ≤30万元 | 17.16万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 线下活动项目费用 | ≤40万元 | 15.16万元 | 2.5 | 2.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传知识内容知晓率 | ≥80% | 80% | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 7780%