## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 市应急局2023年度化工、医药、危险化学品企业二级安全生产标准化定级组织单位、现场评审单位购买服务项目
主管预算部门 |  | 天津市应急管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市应急管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:通过完成80家危化企业二级安全生产标准化定级工作，提升企业安全管理水平。 |  |  | 本年已完成21家危化企业安全生产标准化定级评审工作，并及时评审发现问题转发企业督促其整改，有效提升了相关企业安全管理水平。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 170 | 170 | 96.06 | 10 | 5.7 | 56.51 | 本项目为跨年项目，部分款项计划于24年完成支付。下一步将加快项目实施进度，确保款项如期结算。项目剩余指标额度已于年末收回
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 170 | 170 | 96.06 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成现场评审企业数量 | ≥80家 | 21家 | 10 | 2.63 | 本项目为跨年项目，指标设置为两年完成值。今后将提高指标值设置精准性，截止24年4月底共完成38家企业现场评审工作
|  | 质量指标 | 二级企业安全生产标准达标率 | ≥90% | 95% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 评审完成时间 | 2023年12月底前 | 未于2023年12月底前完成 | 5 | 0 | 本项目为跨年项目，指标值设置有误。今后将提高指标值设置精准性，截止24年4月底项目正在实施过程中
|  | 成本指标 | 定级组织单位费用 | ≤5000元/家 | 5000元/家 | 10 | 10
|  |  | 现场评审单位费用 | ≤130万元 | 120.2万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业安全管理水平 | 有效提升 | 本年通过实施相关企业安全生产管理资料的评审工作，有效提升了化工、医药、危化品企业安全管理水平 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 8330%