## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 市应急局2023年基层应急预案编制导则（地方标准）项目
主管预算部门 |  | 天津市应急管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市应急管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:通过完成基层应急预案编制导则，明确基层预案基本框架和内容要素，提升基层组织应急预案标准化水平。 |  |  | 本项目于23年10月底完成了基层应急预案编制导则项目立项工作，并于2023年底形成了导则草案。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 15 | 15 | 7.4 | 10 | 4.9 | 49.33 | 根据合同约定据实支付，下一步将加快项目实施工作，提高预算执行进度，本项目剩余指标额度已于年末收回。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 15 | 15 | 7.4 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成应急预案编制导则数量 | ＝2项 | 2项 | 10 | 10
|  |  | 聘请专家人数 | ≥8人 | 8人 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 专家资质达标率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 应急预案编制导则完成时间 | 2023年12月底前 | 2023年12月底前未完成 | 10 | 0 | 因市场监管委于本年10月才列入地方标准修订计划，导致本年仅完成项目前期工作。下一步将加快导则编制审批进度，截至24年4月底本项目已完成导则草案编制，正处于调研审批环节。
|  | 成本指标 | 应急预案编制导则平均编制费用 | ≤7.5万元/项 | 7.4万元/项 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层组织应急预案标准化水平 | 提升 | 提升 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层单位满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 8490%