## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 市应急局2023年天津市应急管理培训项目
主管预算部门 |  | 天津市应急管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市应急管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:着眼推进应急管理体系和能力现代化内在要求，紧密结合突发事件应急处置、预案管理、应急救援、森林防灭火等重点工作开展培训，提升突发事件应急处置能力。 |  |  | 本年共开展6场突发事件应急处置、预案管理、应急救援、森林防灭火等培训，实际参训537人，有效提升了突发事件应急处置能力。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 142 | 142 | 121.4055 | 10 | 8.6 | 85.50 | 预算按照具有正高级工程师职称师资全程授课计算师资费。因市应急管理局在编人员授课不结算师资费且部分授课师资不具备正高级工程师职称，导致师资费较预算有所下降。今后将综合考量各项因素，提高预算测算精准程度。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 142 | 142 | 121.4055 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参与培训人数 | ≥500人 | 537人 | 5 | 5
|  |  | 开展培训场次 | ≥6场 | 6场 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培训区域覆盖率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 培训时长 | ≥25天 | 25天 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 培训费标准 | ≤500元/人/天 | 492元/人/天 | 10 | 10
|  |  | 师资费标准 | ≤10000元/人/天 | 4460元/人/天 | 10 | 10 | 市应急管理局在编人员授课不结算师资费且部分授课师资不具备正高级工程师职称。今后将综合考量各项因素，提高年初指标值设定精准性
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训考核达标率 | ≥90% | 100% | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与培训人员满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 9860%