## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 市应急局2023年工贸企业二级安全生产标准化定级组织单位、负责现场评审单位购买服务项目
主管预算部门 |  | 天津市应急管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市应急管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:购买第三方服务，开展工贸企业二级安全生产标准化定级组织相关工作、现场评审工作，提升企业安全管理水平 |  |  | 本年共计开展完成40家工贸企业二级安全生产标准化定级评审工作，通过引导企业加强安全生产标准化建设，有效提升了企业本质安全水平。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 147 | 147 | 54.7 | 10 | 3.7 | 37.21 | 依据合同约定于本年支付第一期技术服务费，下一步将在做好评审组织等工作基础上执行项目预算。项目剩余指标额度已于年末收回
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 147 | 147 | 54.7 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 评审企业数量 | ≥55家 | 40家 | 5 | 3.64 | 本项目为跨年项目，导致实际完成值低于指标值。今后将综合考虑各项因素设置指标值，截至24年4月底累计完成72家企业评审
|  | 质量指标 | 评审标准使用合规率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 评审完成时间 | 2023年12月底前 | 未于2023年12月底前完成 | 5 | 0 | 本项目为跨年项目，今后将综合考虑各项因素设置指标值，截至24年4月底评审工作仍处于实施过程中
|  | 成本指标 | 大型企业评审费 | ≤4万元/家 | 3.9万元/家 | 10 | 10
|  |  | 中型企业评审费 | ≤2万元/家 | 2万元/家 | 10 | 10
|  |  | 小微型企业评审费 | ≤1万元/家 | 1万元/家 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 评审通过率 | ≥70% | 80% | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 评审企业满意度 | ≥80% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 8740%