## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年市应急局代储物资项目
主管预算部门 |  | 天津市应急管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市应急管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:开展代储物资工作，确保全市代储物资胡充沛肯质量。 |  |  | 已完成本年25种应急救灾物资储备工作,有效确保了全市代储物资充沛,提升了应对突发事件能力。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 155 | 155 | 148.6418 | 10 | 9.6 | 95.90 | 2023年根据实际防汛物资储备需求采购储备，实际中标金额低于预算申报金额。今后将综合考量各项因素申报预算，项目剩余指标额度已于年末收回。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 155 | 155 | 148.6418 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 救灾物资储备种类 | ≥28种 | 25种 | 15 | 13.39 | 2023年根据实际防汛物资储备需求，储备种类略有调整。今后将综合考量各项因素设置指标值
|  | 质量指标 | 突发公共卫生物资储备到位率 | ＝100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 突发公共物资储备到位及时率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 储备补贴费用 | ≤155万元 | 148.6万元 | 10 | 10 | 2023年根据实际防汛物资储备需求采购储备，实际中标金额低于预算申报金额。今后将综合考量各项因素申报预算，项目剩余指标额度已于年末收回。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升应对突发事件能力 | 提升 | 通过做好本年25种应急救灾物资储备工作,有效提升了应对突发事件能力 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 9800%